**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

12.03.2024г. № 8

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Муниципальная политика» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 12.03.2024 г. № 8

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

 «Муниципальная политика»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях развития и совершенствования муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения, а также формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации Носовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 61 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, увеличена доля муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1. «Организация повышения квалификации» не выполнено, в связи с отсутствием необходимости в 2023 году.

 Основное мероприятие 1.2. «Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе» выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Поддержка и развитие гражданских инициатив» выполнено.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 20,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 23.12.2022 № 48 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 20,0 тыс. рублей.

 В соответствии со сводной бюджетной росписью -20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 20,0 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактически значения превышают плановые, по 1 показателю неисполнение плана.

 Показатель 1. «доля муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения» - *плановое значение -15%, фактическое значение -0%.*

 Показатель 2. «уровень социальной активности населения» - *плановое значение- 10%, фактическое значение-10%.*

Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования» *плановое значение- 15%, фактическое значение-16,7%.*

Показатель 2.1. «прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности органов местного самоуправления» - *плановое значение – 10 %, фактическое значение – 10%.*

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1. «доля муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения» -0;

 степень достижения целевого показателя 2. «уровень социальной активности населения» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования» -1,11;

 степень достижения целевого показателя 2.1. «прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности органов местного самоуправления» - 1,0.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (*3/4*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,7 (*2/3*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,7 *(плановое значение/фактическое значение).*

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей / 20,0 тыс. рублей = 0.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,75 х 0,5 + 0,7 x 0,3 + 0 x 0,2 =0,6, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

 *.*

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Организация повышения квалификации | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | 16 % муниципальных служащих | В 2023 году повышение квалификации не осуществлялось |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Эффективное использование кадрового резерва приводит к увеличению уровня эффективности деятельности муниципальных служащих, повышению карьерного роста, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих среди населения | Эффективное использование кадрового резерва |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Поддержка и развитие гражданских инициатив | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | продвижение общественных инициатив, выдвигаемых активистами | продвижение общественных инициатив, выдвигаемых активистами |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа«Муниципальная политика» | Всего | 20,0 | 20,0 | 0 |
|  бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета |   | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения | Всего | 20,0 | 20,0 | 0 |
|  бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики | Всего | - | - | - |
|  бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год,предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1. доля муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Носовского сельского поселения | процентов | 16,7 | 15,0 | 0 |  |
| 2. | Показатель 2. уровень социальной активности населения | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования | процентов | 16,7 | 15 | 16,7 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |
| 4. | Показатель 2.1. прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности органов местного самоуправления | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.