РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

26.03.2020г.    	                                 						№  11

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                             А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  26.03.2020 г.  № 11

Отчет

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 64 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, обеспечено предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обучение специалистов» не выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин» не выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение памяток жителям поселения» выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов» выполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Приобретение и установка информационных знаков безопасности на воде» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Приобретение памяток жителям поселения» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено,  основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 45,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 45,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 25.12.2018 № 100 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 45,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной  росписью -45,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 45,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0                                                                                                                                         тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -  5,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 40,0 тыс. рублей, из них 40,0 тыс. рублей экономия средств при осуществлении закупок работ, услуг, товаров, и невыполнение отдельных мероприятий.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактически значения превышают плановые.

Показатель 1. «количество пожаров» - плановое значение -2 единицы, фактическое значение -0 единиц.

Показатель 2. «количество чрезвычайных ситуаций» - плановое значение- 1 единица, фактическое значение-0 единиц.

Показатель 1.1. «Снижение количества пожаров» плановое значение- 1 единица,  фактическое значение- 0 единиц.

Показатель 2.1. «Снижение количества чрезвычайных ситуаций» - плановое значение – 1 единица,  фактическое значение- 0 единиц.

Показатель 3.1. «Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде» - плановое значение-0 человек, фактическое значение-0 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «количество пожаров» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «количество чрезвычайных ситуаций» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Снижение количества пожаров» -1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Снижение количества чрезвычайных ситуаций» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. «Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде»  - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,67 (плановое значение/фактическое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5,0 тыс. рублей / 45,0 тыс. рублей = 0,11.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,67/0,11 = 6,1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,67 x 0,3 + 6,1 x 0,2 = 1,92, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Обучение специалистов | Обучение специалистов не осуществлялось |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных не осуществлялось |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Обеспечение эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Приобретение и установка информационных знаков безопасности на воде | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Проведение профилактических мероприятий и повышение защиты населения на водных объектах | Приобретены и установлены информационные знаки «Выход на лед запрещен» |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Проведение профилактических мероприятий и повышение защиты населения на водных объектах | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 45,0 | 45,0 | 5,0 |
|  | бюджет поселения | 45,0 | 45,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Всего | 9,0 | 9,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего | 33,0 | 33,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 33,0 | 33,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. количество пожаров | единиц | - | 3 | 0 |  |
| 2. | Показатель 2. количество чрезвычайных ситуаций | единиц | - | 2 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Снижение количества пожаров | единиц | - | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций | единиц | - | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 3.1. Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде | человек | - | 0 | 0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.