РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

26.03.2020г.    	                                 						№  12

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                             А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  26.03.2020 г.  № 12

Отчет

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Носовского сельского поселения, содействия развитию местного традиционного народного художественного творчества, возрождения, сохранения и развития народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 65 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, созданы условия для:

удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;

развития творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

патриотического воспитания подрастающего поколения.

Улучшено материальное и техническое состояние зданий учреждений культуры.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие народного творчества» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства» выполнено. Создана картотека местных мастеров-умельцев, распространяется их положительный опыт.

В рамках подпрограммы 2 «Организация досуга» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности.

Проведено культурно-массовых мероприятий по всем клубам - 1101.

Во всех клубах работают кружки по направлениям: вокальные, хореографические, театральные, ИЗО, ДПИ.  Итого во всех клубах – 53 клубных формирования.

Основное мероприятие 2.2. «Создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи» выполнено. Созданы условия для развития творческих способностей детей и молодежи.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено,  основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 8210,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 590,3 тыс.рублей;

областной бюджет – 288,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 7332,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 25.12.2018 № 100 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 8210,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной  росписью -8210,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 590,3 тыс.рублей;

областной бюджет – 288,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 7332,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8207,5                                                                                                                                       тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 588,2 тыс.рублей;

областной бюджет – 287,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 7331,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 3,2 тыс. рублей, из них 3,2 тыс. рублей экономия средств при осуществлении закупок работ, услуг, товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «количество культурно-массовых мероприятий» - плановое значение -865 единиц, фактическое значение –1101 единиц.

Показатель 2. «количество клубных формирований» - плановое значение- 52 единицы, фактическое значение-53 единицы.

Показатель 3. «количество участников клубных формирований» - плановое значение-878 человек, фактическое значение-963 человек.

Показатель 1.1. «Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры» плановое значение -48 единиц, фактическое значение – 48 единиц.

Показатель 1.2. «Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» - плановое значение -4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.

Показатель 2.1. «количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия к календарным датам)» - плановое значение -58 единиц, фактическое значение – 58 единиц.

Показатель 2.2. «количество клубных формирований» - плановое значение – 52 единицы, фактическое значение – 53 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «количество культурно-массовых мероприятий» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «количество клубных формирований» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. «количество участников клубных формирований» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры» -1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. «Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия к календарным датам)» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. «количество клубных формирований» - 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение/фактическое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8207,5 тыс. рублей / 8210,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,01, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,01 x 0,2 = 1,00, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народного творчества» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Создание картотеки местных мастеров-умельцев, распространение их положительного опыта, изготовление изделий в традициях местных мастеров | Создана картотека местных мастеров-умельцев |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи |  |  |  |  | Создание условий для развития творческих способностей детей и молодежи исполнения муниципальных функций | Созданы условия для развития творческих способностей детей и молодежи исполнения муниципальных функций |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 8210,7 | 8210,7 | 8207,5 |
|  | бюджет поселения | 7332,2 | 7332,2 | 7331,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 878,5 | 878,5 | 876,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 288,2 | 288,2 | 287,9 |
|  | - федерального бюджета | 590,3 | 590,3 | 588,2 |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Сохранение и развитие народного творчества | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Организация досуга | Всего | 8210,7 | 8210,7 | 8207,5 |
|  | бюджет поселения | 7332,2 | 7332,2 | 7331,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 878,5 | 878,5 | 876,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 288,2 | 288,2 | 287,9 |
|  | - федерального бюджета | 590,3 | 590,3 | 588,2 |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. количество культурно-массовых мероприятий | единиц | - | 865 | 1101 |  |
| 2. | Показатель 2. количество клубных формирований | единиц | - | 52 | 53 |  |
| 3. | Показатель 3. количество участников клубных формирований | человек | - | 878 | 963 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народного творчества» |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единиц | - | 48 | 48 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел | единиц | - | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия к календарным датам) | единиц | - | 58 | 58 |  |
| 7. | Показатель 2.2. количество клубных формирований | единиц | - | 52 | 53 |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.