РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

05.07.2012 г.    	                                 						№  27

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 26.03.2010 № 7  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования  и реализации и Порядке проведения и  критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014  годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 31.03.2010 № 8 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения  «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 05.07.2012 № 27

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по результатам за 2011 год

I. ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели и результативности долгосрочных целевых программ поселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | прочие источ-ники | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет райо-на | бюджет поселения | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2831,6 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 2808,6 | 0,0 | 2449,1 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 2426,6 | 0,0 |  |
| 1.Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |  |  |  |  |  | 2831,6 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 2808,6 | 0,0 | 2449,1 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 2426,6 | 0,0 |  |
| 1.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры |  |  |  |  |  | 2805,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2805,1 | 0,0 | 2423,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2423,3 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК НП НР РО «НСДК и К» | количество мероприятий | единиц | не менее 58 | 807 | 1391 | 2018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018,4 | 0,0 | 1831,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1831,1 | 0,0 | мероприятие выполнено |
|  | число участников мероприятий | человек | 1700 | 2421 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число зрителей | человек | 11600 | 55940 | 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК СП «Носовская сельская библиотека» | количество выданных документов | единиц | 20000 | 22184 | 10,9 | 486,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,7 | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,6 | 0,0 | мероприятие выполнено |
|  | количество пользователей библиотеки | человек | 1050 | 1053 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество справок | единиц | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество посетителей массовых мероприятий | человек | 600 | 1740 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка сметной документации по выборочному капитальному ремонту здания СДК в Александрово-Марково, проведение гос.экспертизы | Проектная документация «Выборочный капитальный ремонт здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области», положительное заключение негосударственной экспертизы «Выборочный капитальный ремонт здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» |  |  |  |  | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | мероприятие выполнено мероприятие выполнено частично |
| Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации по газификации здания СДК в Александрово-Марково | Заключение о технической возможности подачи газа, как основного вида топлива, с проверкой расчета объема газопотребления и расчетной схемы газоснабжения для объекта СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения, техническая документация по обеспечению строительства газопроводов и подключения объекта к газораспределительной сети |  |  |  |  | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | мероприятие выполнено частично |
| 1.2.Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры (субсидия на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий) | Обучен директор МУК СП «Носовская сельская библиотека» |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| 1..3.Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет (субсидия на обеспечение доступа к сети Интернет) | Обеспечен доступ Носовской сельской библиотеки к сети Интернет |  |  |  |  | 11,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014  годы»  по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 17.12.2010 № 88 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы» в 2011 году предусматривалось 2831,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2449,1 тыс. рублей или 86,5 процента.

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными   учреждениями культуры в сумме 2423,3 тыс. рублей, в том числе: МУК НП  НР  РО «НСДК  и К» в сумме 1957,7 тыс.рублей (в том числе разработка сметной документации по выборочному капитальному ремонту здания СДК в Александрово-Марково, проведение гос.экспертизы в сумме 119,9 тыс.рублей, проектно-изыскательские работы по газификации здания СДК в Александрово-Марково в сумме 6,7 тыс.рублей), МУК СП «Носовская сельская библиотека» в сумме 465,6 тыс.рублей;

- обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры (субсидия на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий) в сумме 15,0 тыс.рублей;

- обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет (субсидия на обеспечение доступа к сети Интернет) в сумме 10,8 тыс.рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году долгосрочная целевая программа Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014  годы»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующему направлению:

Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа  населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения

Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными   учреждениями культуры

МУК НП  НР  РО «НСДК  и К»  при осуществлении услуг по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечению досуга населения отчитывались по 3 показателям:

количество мероприятий;

число участников мероприятий;

число зрителей.

За отчетный период плановые показатели выполнены полностью.

МУК СП «Носовская сельская библиотека» при осуществлении услуг по библиотечному обслуживанию населения отчитывалось по 4 показателям:

количество выданных документов;

количество пользователей библиотеки;

количество справок;

количество посетителей массовых мероприятий.

По всем показателям муниципальное задание выполнено.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 1.2. Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры (субсидия на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий)

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 1.3. Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет (субсидия на обеспечение доступа к сети Интернет).

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2011 году обеспечила увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

- Таблица № 2

| Показатели | Единица измерения | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |
| Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | коли-чество направ-лений | 7 | 7 | выполнение показателя 100 процентов |
| Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее) | коли-чество направлений | 5 | 5 | выполнение показателя 100 процентов |
| Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | коли-чество выступлений | 58 | 58 | выполнение показателя 100 процентов |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | коли-чество экземпляров | 8500 | 8429 | выполнение показателя 99,2 про-цента |
| Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда | процен-тов | 12 | 9,2 | выполнение показателя 76,7 про-цента |
| Количество посещений библиотек | тыс. человек | 10,6 | 11,814 | выполнение показателя 111,5 про-цента |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |  |  |  |  |
| Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год | процен-тов | не менее 50 | 65,0 | выполнение показателя 130,0 про-центов |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 841 | 841 | выполнение показателя 100 про-центов |
| Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процен-тов | 100 | 100 | выполнение показателя 100 процентов |
| Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процен-тов | 50,0 | 50,0 | выполнение показателя 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процен-тов | 101,7 |  |  |