РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

27.02.2013 г.    	                                 					№  11

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 03.09.2012г. № 40 «О порядке  принятия решения о разработке   долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Администрация Носовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 31.03.2010 № 8 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения  «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 27.02.2013  № 11

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы»

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения об утверждении Программы* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |  | 3078,5 | 0,0 | 111,4 | 2967,1 | 0,0 | 3078,5 | 0,0 | 111,4 | 2967,1 | 0,0 | 2817,4 | 0,0 | 111,4 | 2706,0 | 0,0 | 261,1 экономия средств по заработной плате, оплате коммунальных услуг |
| - Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания муниципальными учреждениями культуры | 2743,9 | 0,0 | 111,4 | 2632,5 | 0,0 | 2743,9 | 0,0 | 111,4 | 2632,5 | 0,0 | 2570,7 | 0,0 | 111,4 | 2459,3 | 0,0 | 173,2 экономия средств по заработной плате, оплате коммунальных услуг |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы»» | 2195,2 | 0,0 | 81,3 | 2113,9 | 0,0 | 2195,2 | 0,0 | 81,3 | 2113,9 | 0,0 | 2022,0 | 0,0 | 81,3 | 1940,7 | 0,0 | 173,2 экономия средств по заработной плате, оплате коммунальных услуг |
|  | МБУК «Носовская СБ» | 548,7 | 0,0 | 30,1 | 518,6 | 0,0 | 548,7 | 0,0 | 30,1 | 518,6 | 0,0 | 548,7 | 0,0 | 30,1 | 518,6 | 0,0 |  |
|  | Итого по цели 1 | 2743,9 | 0,0 | 111,4 | 2632,5 | 0,0 | 2743,9 | 0,0 | 111,4 | 2632,5 | 0,0 | 2570,7 | 0,0 | 111,4 | 2459,3 | 0,0 |  |
| 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 334,6 | 0,0 | 0,0 | 334,6 | 0,0 | 334,6 | 0,0 | 0,0 | 334,6 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 87,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка сметной документации по выборочному капитальному ремонту здания СДК в х.Александрово-Марково , проведение гос.экспертизы | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации по газификации здания СДК в х.Александрово-Марково | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 285,9 | 0,0 | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 285,9 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 87,9 |
|  | Итого по цели 2 | 334,6 | 0,0 | 0,0 | 334,6 | 0,0 | 334,6 | 0,0 | 0,0 | 334,6 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 87,9 |

* С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 24.12.2012 № 76.

2. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2011 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2012 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2013 год | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2014 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – |
| 2. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее) | количество направлений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – |
| 3. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | количество выступлений | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | – | – | – | – |
| 4. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8618 | 1,38 | 8429 | -0,84 | 8447 | -0,62 | – | – | – | – |
| 5. | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда | процентов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,2 | -23,3 | 9,2 | -23,3 | 9,2 | -23,3 | – | – | – | – |
| 6. | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 12,3 | 16 | 11,8 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | – | – | – | – |
| 7. | Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год | процентов | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 65,0 | 30 | 65,0 | 30 | 65,0 | 30 | – | – | – | – |
| 8. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 841 | 96,5 | 871 | 103,5 | – | – | – | – |
| 9. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | – | – | – | – |
| 10. | Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | – | – | – | – |

- 3. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы»

- за 2012 год (степень выполнения программных мероприятий)

- В 2012 году долгосрочная целевая программа Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа  населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Носовский Дом культуры и клубы»» в 2012 году предусмотрено 
2195,2 тыс. рублей, освоено за 2012 год – 2022,0 тыс. рублей, исполнение составило 92,1 процента.

Показатель «Количество количество культурно-досуговых мероприятий» 58 мероприятий – 100,0 процентов от планового значения показателя.

Показатель «Количество количество клубных формирований» 51  – 127,5 процентов от планового значения показателя.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Носовская СБ» в 2012 году предусмотрено 548,7 тыс. рублей, освоено за 2012 год – 548,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Показатель «Количество пользователей библиотек» 1160 чел. – 
110,5 процента от планового значения показателя.

- Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

3.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения

Получено ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» положительное заключение экспертизы сметной документации по объекту капитального ремонта «Выборочный капитальный ремонт здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области».

Выполнены работы по инженерным изысканиям на объекте: «Газификация здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области».

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на газификацию здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области.

Мероприятие выполнено.

4. Сведения о наличии, объемах

- и состоянии незавершенного строительства

В 2012 году работы по строительству не планировались.

5. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 23.12.2011 № 124  «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы» в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 3078,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 111,4 тыс. рублей, бюджет Носовского сельского поселения Неклиновского района – 2967,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2817,4 тыс. рублей, или 91,5 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 111,4 | 111,4 | 100 |
| бюджет Носовского сельского поселения Неклиновского района | 2967,1 | 2706,0 | 91,2 |
| Всего | 3078,5 | 2817,4 | 91,5 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета в сумме 111,4 тыс. рублей направлялись на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры Носовского сельского поселения Неклиновского района (повышение с 1 сентября 2012г. в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры).

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры Носовского сельского поселения Неклиновского района – 2459,3 тыс. рублей;

Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации по газификации здания СДК в х.Александрово-Марково, проведение гос.экспертизы по объекту капитального ремонта «Выборочный капитальный ремонт здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» - 246,7 тыс.рублей.

6. Сведения о неосвоенных в течение

финансового года бюджетных средствах (по источникам

финансирования) с указанием причины их неосвоения

- Не освоено средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района 261,1 тыс. рублей, в том числе: экономия по заработной плате, по коммунальным услугам 173,2 тыс. рублей.

7.Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

- Таблица № 2

| Показатели | Единица измерения | Плановые значения 2012 года | Фактические значения 2012 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |
| Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | коли-чество направ-лений | 7 | 7 | выполнение показателя 100 процентов |
| Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее) | коли-чество направлений | 5 | 5 | выполнение показателя 100 процентов |
| Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | коли-чество выступлений | 58 | 58 | выполнение показателя 100 процентов |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | коли-чество экземпляров | 8500 | 8447 | выполнение показателя 99,4 процента |
| Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда | процен-тов | 12 | 9,2 | выполнение показателя 76,7 процента |
| Количество посещений библиотек | тыс. человек | 10,6 | 12,077 | выполнение показателя 113,9 процента |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |  |  |  |  |
| Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год | процен-тов | не менее 50 | 65,0 | выполнение показателя 130,0 процентов |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 428 | 871 | выполнение показателя 203,5 процентов |
| Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процен-тов | 100 | 100 | выполнение показателя 100 процентов |
| Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процен-тов | 50,0 | 50,0 | выполнение показателя 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процен-тов | 112,3 |  |  |

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев