РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

08.10.2015г.    	                                 						№ 115

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальных

программ Носовского сельского поселения

за 9 месяцев 2015 год

В соответствии  постановлениями  Администрации  Носовского  сельского поселения от 16.08.2013 № 34 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и    оценки   эффективности   муниципальных   программ   Носовского сельского поселения», от 23.08.2013 № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения»      Администрация      Носовского     сельского    поселения     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчеты об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Носовского сельского поселения за  9 месяцев 2015 года:

1.1. «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» (приложение 1).

1.2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 2).

1.3. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (приложение 3).

1.4. «Развитие культуры» (приложение 4).

1.5.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 5).

1.6. «Развитие дорожного хозяйства» (приложение 6).

1.7. «Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Носовского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Носовского

сельского поселения 	М.В.Коваленко

- Приложение  1

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения, в том числе: | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1291,9 | 403,5 | 831,5 |
| 1.1.1 | Организация озеленения территории | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | - | 31.12.2015 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2 | Содержание мест захоронения, установка ограждения, ремонт памятников | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | - | 31.12.2015 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.1.3 | Отлов безнадзорных животных | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 85,5 | 40,5 | 40,5 |
| 1.1.4 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1171,4 | 328,0 | 756,0 |
|  | Итого |  |  | X |  | 1291,9 | 403,5 | 831,5 |

- Приложение  2

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции | - | 31.12.2015 | 1,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Носовского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | - | 31.12.2015 | 1,9 | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 2,9 | - | - |

- Приложение  3

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»   отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение пожарной безопасности | - | 31.12.2015 | 2,0 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Приобретение звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре |  |  |  | 31.12.2015 | 40,0 | 12,4 | 12,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | 31.12.2015 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Итого |  |  | X |  | 44,6 | 15,0 | 15,0 |

- Приложение  4

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Носовская СБ» НСП НР РО | Увеличение количества пользователей библиотек | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 560,3 | 428,8 | 122,5 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «НДК и К » НСП НР РО | Повышение количества посещений мероприятий, увеличение количества участников клубных формирований | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3338,0 | 1780,0 | 453,8 |
|  | Итого |  |  | X |  | 3898,3 | 2208,8 | 576,3 |

- Приложение  5

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Футбол» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Материально- техническое оснащение ФК «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Достаточный уровень материально-технического оснащения | - | 31.12.2015 | 2,0 | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 2,0 | - | - |

- Приложение  6

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие дорожного хозяйства»

отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Носовского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 759,0 | 414,1 | 418,4 |
|  | Итого |  |  | X |  | 759,0 | 414,1 | 418,4 |

- Приложение  7

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Организация повышения квалификации | Администрация Носовского сельского поселения | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | - | 31.12.2015 | 16,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 2 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Администрация Носовского сельского поселения | Эффективное использование кадрового резерва приводит к увеличению уровня эффективности деятельности муниципальных служащих, повышению карьерного роста, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих среди населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 16,0 | 0 | 0 |

- Приложение  8

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 08.10.2015г  № 115

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Носовского сельского поселения | подготовка проектов решений Собрания депутатов Носовского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 2.2. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2.3. обеспечение деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3702,7 | 2392,8 | 602,8 |
|  | Итого |  |  | X |  | 3702,7 | 2392,8 | 602,8 |