РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

28.03.2017г.    	                                 						№  27

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 16.08.2013г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                                   А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  28.03.2017г.  № 27

Отчет

о реализации в 2016 году муниципальной программы

«Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2016 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 6031,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 5811,5 тыс. рублей, или 96,4%.

Общий объем финансирования программы  за 2016 год за счет средств бюджета поселения составляет 3574,6 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 1151,6 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 1085,3 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Библиотечное обслуживание»;

Подпрограмма 2 – «Организация досуга».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание» (далее – подпрограмма 1) в 2016 году предусмотрено 610,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2017 заключено 5 контрактов и договоров на сумму 121,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по подпрограмме составило 610,1 тыс. рублей, или 100 %.

В результате реализации данной подпрограммы население Носовского сельского поселения обеспечено доступом к библиотечным фондам, вследствие чего развивается культурный потенциал поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация досуга» (далее – подпрограмма 2) в 2016 году предусмотрено 5421,5 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2017 заключено 31 контракт и договор на сумму 1878,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по подпрограмме составило 5201,4 тыс. рублей, или 95,9%.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры, проведены следующие мероприятия.

Проведенные мероприятия за 2016 год

5-6 января в Носовском ДК, СК с. Ивановка, х. Таврический, х. А-Марково прошли мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. Игры, конкурсы, сценки, песни, танцы, хороводы радовали детей и взрослых.

19 – 21 февраля во всех клубах Носовского сельского поселения прошли концерты, посвященные Дню Защитника Отечества.

5 - 6 марта  – Праздничные концерты, посвященные 8 Марта в. СК с. Ивановка, с. Носово, х. Таврический, х. А-Марково.

11-13 марта прошли Проводы зимы, жгли чучело, играли в игры, угощались блинами. Праздники прошли во всех клубах.

2 апреля – Отчетные концерты во всех клубах.

5 – 6 мая – Концерты, посвященные Дню Победы во всех клубах

6 мая  – Факельное шествие от ДК с. Носово к мемориалу «Скорбящая мать»

7 мая – Спортивный праздник, организаторы СПК – колхоз «50 лет Октября», все клубы

9 мая - митинги у всех памятников ВОВ и на мемориале «Скорбящая мать».

27 мая – выступление на поле СПК-колхоза «50 лет Октября».

1 июня – День защиты детей проведен во всех клубах.

11 июня – тематические вечера ко Дню России

12 июня – развлекательная программа ко Дню России, конкурсы «Крутой винодел», «Лучшая выпечка», угощение ухой в ДК с. Носово.

17 июня – выступление на поле СПК-колхоза «50 лет Октября», районный  объезд полей.

21 июня – Акция «Свеча памяти» на мемориале «Скорбящая мать».

29 июня  – Конкурсно-развлекательная программа ко Дню Молодежи в ДК с. Носово

11 июля – выступление Агитбригады на полях СПК-колхоза «50 лет Октября»

22 июля – Праздник «День Урожая» в Носовском ДК

18-21 августа – Дни села в Носово, Ивановке, А-Марково, Таврии.

26 августа – выступление на семинаре СПК-колхоза «50 лет Октября»

18 сентября – концерты у избирательных участках поселения.

30 сентября – День пожилого человека во всех клубах.

9 октября – Акция «Тимуровский рейд» совместно с органами соцзащиты в Калиновке.

4 ноября – Концерт ко Дню работников сельского хозяйства в ДК с.Носово

25 ноября – сельхозвыставка в районе

26-31 декабря – новогодние мероприятия по всем клубам.

Участие в районных конкурсах - 6

| 1. | 2.04. | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | «Лучшая работа с незащищенными слоями населения» | Глушенко Е.В. | Таврический СК | 1 место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2.04. | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | «Шаг вперед» | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | 1 место |
| 3 | 2.04. | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | Отчетный концерт | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | 1 место |
| 4 | 16.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Николаева Саша | Глушенко Е.В. | Таврический СК | 3 место |
| 5. | 16.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Волкова Лена | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | 1 место |
| 6 | 14.05. | Районный конкурс «Мелодия движений» | Коллектив «Бусинки» | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| 7 | 14.05. | Районный конкурс «Мелодия движений» | Коллектив «Ассорти» | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| 8 | 2.06. | Конкурс сценарного мастерства | «Добро пожаловать на сельский праздник» | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | 2 место |
| 9 | 2.06 | Районный семинар | «Обобщение опыта работы по повышению правовой культуры» | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| 10 | 24.06. | «Молодость Приазовья» | Коваленко Мария | Романцова Т.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| 11 | 13.07. | Районный слет работников культуры «Огни Приазовья» | Номинация «Снимается кино» | Тернова Н.Н. Глушенко Е.А. Лавринова Е.А. Вилкова Н.И. | Все клубы | 3 место |
| 12 | 13.07. | Районный слет работников культуры «Огни Приазовья» | Номинация «Квест-игра» | Тернова Н.Н. Глушенко Е.А. Лавринова Е.А. Вилкова Н.И. | Все клубы | 1 место |
| 13 | 13.07. | Районный слет работников культуры «Огни Приазовья» | За вклад в развитие культуры | Глушенко Е.А. | Таврический СК | Благодарственное письмо |
| 14 | 13.07. | Районный слет работников культуры «Огни Приазовья» | За вклад в развитие культуры | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарственное письмо |
| 15 | 13.07. | Районный слет работников культуры «Огни Приазовья» | За вклад в развитие культуры | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо Министерства культуры Ростовской области |

В областных конкурсах - 2

| 1 | 13.04. | Областной конкурс «Вышитая картина» | Романцова Т.Н. | Романцова Т.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13.04. | Областной конкурс «Вышитая картина» | Вилкова Н.И | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарственное письмо |
| 3 | 20.05. | Областной конкурс «Южный ветер» | Коваленко Екатерина | Романцова Т.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |

Во всероссийских конкурсах -1

| 1 | 16.04. | Сыны и дочери отечества | Копийко Данил | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Клубные формирования

Во всех клубах работают кружки по направлениям: вокальные, хореографические, театральные, ИЗО, ДПИ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В 2016 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 04.05.2016 № 49 «Об использовании в 2016 году межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Неклиновского района»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 06.06.2016 № 65 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных  учреждений Носовского сельского поселения»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 12.08.2016  № 73 «Об использовании в 2016 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 23.08.2016  № 78 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области (МБУК «Носовская СБ» НСП НР РО)»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 12.09.2016  № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 29.07.2013 № 29»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 28.10.2016  № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 12.08.2016 № 73»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 30.12.2016  № 110 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность  в сфере «Культура» Носовского сельского поселения».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 6031,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 5811,5 тыс. рублей, или 96,4%.

Общий объем финансирования программы  за 2016 год за счет средств бюджета поселения составляет 3574,6 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 1151,6 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 1085,3 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2016 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 28.12.2015 № 115 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год», в течение 2016 года принято 6 постановлений Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 04.05.2016 № 48; от 19.05.2016 № 59; от 08.08.2016 № 72; от 31.08.2016 № 82; от 28.10.2016 № 94; от 01.12.2016 № 102.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

На основании достигнутых показателей, степени выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация  муниципальной программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

8. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры» представлен в приложении № 6 к Отчету о реализации программы.

9. Сведения об оценке бюджетной эффективности

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год составила 92,5 %.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не перераспределялись.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Увеличение количества пользователей библиотек | 1000 пользователей |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение количества посещений мероприятий, увеличение количества участников клубных формирований | количество посещений мероприятий, количество участников клубных формирований увеличилось |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Развитие культуры» за  2016 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 6031,6 | 5811,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3580,0 | 3574,6 |
|  |  | районный бюджет | 1300,0 | 1085,3 |
|  |  | областной бюджет | 1151,6 | 1151,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Библиотечное обслуживание | всего | 610,1 | 610,1 |
|  |  | бюджет поселения | 610,1 | 610,1 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 610,1 | 610,1 |
|  |  | бюджет поселения | 610,1 | 610,1 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | всего | 5421,5 | 5201,4 |
|  |  | бюджет поселения | 2969,9 | 2964,5 |
|  |  | районный бюджет | 1300,0 | 1085,3 |
|  |  | областной бюджет | 1151,6 | 1151,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 5421,5 | 5201,4 |
|  |  | бюджет поселения | 2969,9 | 2964,5 |
|  |  | районный бюджет | 1300,0 | 1085,3 |
|  |  | областной бюджет | 1151,6 | 1151,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Муниципальные бюджетные учреждение культуры | 3087,6 | 6031,6 | 5811,5 |
| Подпрограмма 1 | Библиотечное обслуживание | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 552,7 | 610,1 | 610,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 552,7 | 610,1 | 610,1 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 2534,9 | 5421,5 | 5201,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 2534,9 | 5421,5 | 5201,4 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 1240 | 862 | 1143 |  |
| 2. | количество посещений мероприятий; | чел | 107298 | 52713 | 98663 |  |
| 3. | количество клубных формирований | ед. | 53 | 52 | 53 |  |
| 4. | количество участников клубных формирований | чел. | 931 | 875 | 963 |  |
| 5. | количество посещений библиотек; | чел | 10903 | 10600 | 10903 |  |
| 6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 0,02 | 0,03 | 0,03 |  |
| 7. | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Носовского сельского поселения | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | ед | 0 | 0,017 | 0 | недостаток средств бюджета поселения для пополнения и обновления библиотечного фонда |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Развитие культуры» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Развитие библиотечного дела; 610,1; 610,1; -; -. Развитие культурно-досуговой деятельности; 5421,5; 5201,4; 220,1. ВСЕГО:; 6031,6; 5811,5; 220,1; -..

- Приложение № 6

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

- муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по библиотечному обслуживанию населения |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество пользователей библиотеки |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | 1000 | 1000 | 552,7 | 610,1 | 610,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | 1000 | 1000 | 552,7 | 610,1 | 610,1 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечению досуга населения |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество клубных формирований |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Не менее 63 | 63 | 2534,9 | 5421,5 | 5201,4 |
|  | Не менее 40 | 53 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Не менее 63 | 63 | 2534,9 | 5421,5 | 5201,4 |
|  | Не менее 40 | 53 |  |  |  |