РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

28.03.2018г.    	                                 					№  12/5

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 16.08.2013г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                                   А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  28.03.2018г.  № 12/5

Отчет

о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2017 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 11959,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 9518,5 тыс. рублей, или 79,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2017 год за счет средств бюджета поселения составляет 3720,0 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 3897,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 1686,2 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 214,6 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 2 – «Организация досуга».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация досуга» (далее – подпрограмма 2) в 2017 году предусмотрено 11959,2 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2018 заключено 44 контракта и договора на сумму 6418,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по подпрограмме составило 9518,5 тыс. рублей, или 79,6%.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры, проведены следующие мероприятия.

Проведенные мероприятия за 2017 год

1-10 января в Носовском ДК, СК с. Ивановка, х. Таврический, х. А-Марково прошли мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. Игровые, конкурсные, танцевальные программы.

19 – 21 февраля во всех клубах Носовского сельского поселения прошли концерты, посвященные Дню Защитника Отечества.

26 февраля - прошли Проводы зимы, жгли чучело, играли в игры, угощались блинами. Праздники прошли во всех клубах.

4 - 5 марта  – Праздничные концерты, посвященные 8 Марта в. СК с. Ивановка, с. Носово, х. Таврический, х. А-Марково.

1 апреля – Отчетные концерты во всех клубах.

5 – 6 мая – Концерты, посвященные Дню Победы во всех клубах.

8 мая – Спортивный праздник, организаторы СПК – колхоз «50 лет Октября», все клубы

9 мая - митинги у всех памятников ВОВ и на мемориале «Скорбящая мать».

26 мая – выступление на поле СПК-колхоза «50 лет Октября».

1 июня – День защиты детей проведен во всех клубах.

11 июня – тематические вечера ко Дню России

12 июня – развлекательная программа ко Дню России в ДК с. Носово.

21 июня – Акция «Свеча памяти» на мемориале «Скорбящая мать».

25 июня  – Конкурсно-развлекательные программы ко Дню Молодежи во всех клубах.

8 июля – Акция ко Дню семьи, любви и верности.

17 июля – Агитбригада «Урожай 2017» на полях СПК-колхоза «50 лет Октября».

29 июля – Праздник для СПК-колхоза «50 лет Октября» - «Урожай 2017».

31 июля – Открытие детской площадки у Носовского ДК

4 августа – Дни села в Таврии, Ивановке.

5 августа – День села в Носово.

22 августа – Выступление на сельскохозяйственном семинаре «Сенгента».

29 августа – Митинг ко Дню освобождения района на гражданском кладбище.

2 сентября – Акция об угрозе терроризму.

29 сентября – Чаепитие ко Дню пожилого человека.

4 ноября – Праздник ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в ДК с. Носово.

26 ноября – Концерты ко Дню матери в ДК с. Носово, СК с. Ивановка, СК х. Таврический.

30 декабря – Детский праздник «Приключение у Новогодней ёлки»

По всем клубам проведено мероприятий  - 1159.

Участие в районных конкурсах - 4

| 1. | 2.03 | Районный конкурс «Театральные встречи» | Вилкова А. Волкова Е. | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарственное письмо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 17.02 | Районный конкурс «За Веру, за Отчизну, за Любовь» | Николаева А. | Глушенко Е.В. | Таврический СК | Благодарственное письмо |
| 3. | 17.02 | Районный конкурс «За Веру, за Отчизну, за Любовь» | Копийко Д. | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | 3 место |
| 3 | 2.04. | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | «Лучший сельский клуб» | Глушенко Е.В. | Таврический СК | 2 место |
| 4 | 2.04. | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | «Лучший сельский клуб» | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | 3 место |
| 5 | 2.04. | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | «Руководитель коллектива» | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Грамота Собрания Депутатов |
| 6 | 2.04 | Районный конкурс «Гордость Земли Приазовской» | «Руководитель учреждения» | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Грамота зам. Главы района |
| 7 | 13.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Николаева Саша | Глушенко Е.В. | Таврический СК | Благодарственное письмо |
| 8 | 16.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Волкова Лена | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарственное письмо |
| 9 | 16.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Андрейченко Настя | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственное письмо |
| 10 | 16.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Рамазанова Алина | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Диплом 3 степени |
| 11 | 16.04 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Копийко Данил | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Диплом 2 степени |
| 11 | 29.04. | Городской конкурс «Птица счастья» г.Таганрог | Группа «Ассорти» | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Диплом 1 степени |
| 12 | 09.09. | Выездной концерт в с.Приморка | Группа «Ассорти» Копийко Данил | Лавринова Е.А. | Носовский ДК |  |
| 13 | 15-17.09 | Участники делегации в честь 80-летия Ростовской области г.Москва | Глушенко Е.В. Лавринова Е.А. | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Благодарность |
| 14 | 27.0928.09 | Районный слет работников культуры | Глушенко Е.В. Лавринова Е.А. Вилкова Н.И. Романцова Т.Н. | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | 1 место по защите территорий Благодарственное письмо за квест-игру |
| 15 | 17.11 | Районная сельхозвыставка | Глушенко Е.В. Лавринова Е.А. Вилкова Н.И. Романцова Т.Н. | Тернова Н.Н. | Носовский ДК |  |

В областных конкурсах - 3

| 1 | 13.03. | Областная выставка «Весна согреет ваши души» | Романцова Т.Н. Машкина Т.Н. Белова О.В. | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственные письма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12.05. | Областной фестиваль семьи | Вилкова Н.И Глушенко Е.В. Лавринова Е.А. | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Благодарственные письма |
| 3 | 01.06. | Областная выставка к 1 июня | Коваленко Е. | Романцова Т.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |
| 4. | 1.09-3.09. | Областной слет работников культуры | Глушенко Е.В. Лавринова Е.А. | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Благодарственное письмо |

В международных конкурсах -1

| 1 | 28.02. | Талант 2017 | Копийко Данил | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Дипломант 1 степени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28.02. | Талант 2017 | Группа «Ассорти» | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | Дипломанты 2 степени |

Клубные формирования

Во всех клубах работают кружки по направлениям: вокальные, хореографические, театральные, ИЗО, ДПИ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В 2017 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 10.03.2017 № 20 «Об использовании в 2017 году межбюджетных трансфертов»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 01.06.2017 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 29.07.2013 №30 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Носовском сельском поселении»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 30.10.2017  № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 29.07.2013 №30 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Носовском сельском поселении»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 01.11.2017  № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 19.10.2015 № 118 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Носовского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 23.11.2017  № 67 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений Носовского сельского поселения, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Носовского сельского поселения»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 01.12.2017  № 68 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность  в сфере «Культура» Носовского сельского поселения».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 11959,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 9518,5 тыс. рублей, или 79,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2017 год за счет средств бюджета поселения составляет 3720,0 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 3897,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 1686,2 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 214,6 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2017 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2016 № 32 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в течение 2017 года принято 7 постановлений Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 12.01.2017 № 7; от 03.03.2017 № 18; от 17.03.2017 № 23; от 27.04.2017 № 35; от 26.06.2017 № 41; от 03.10.2017 № 52, от 30.10.2017 № 56.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

На основании достигнутых показателей, степени выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация  муниципальной программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

8. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры» представлен в приложении № 6 к Отчету о реализации программы.

9. Сведения об оценке бюджетной эффективности

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 год составила 98,3 %.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2017 году не перераспределялись.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение количества посещений мероприятий, увеличение количества участников клубных формирований | количество посещений мероприятий, количество участников клубных формирований увеличилось |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Развитие культуры» за  2017 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 11959,2 | 9518,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3779,9 | 3720,0 |
|  |  | районный бюджет | 214,7 | 214,6 |
|  |  | областной бюджет | 2114,7 | 1686,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 5849,9 | 3897,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | всего | 11959,2 | 9518,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3779,9 | 3720,0 |
|  |  | районный бюджет | 214,7 | 214,6 |
|  |  | областной бюджет | 2114,7 | 1686,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 5849,9 | 3897,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 11959,2 | 9518,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3779,9 | 3720,0 |
|  |  | районный бюджет | 214,7 | 214,6 |
|  |  | областной бюджет | 2114,7 | 1686,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 5849,9 | 3897,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Муниципальные бюджетные учреждение культуры | 2955,0 | 11959,2 | 9518,5 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 2955,0 | 11959,2 | 9518,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 2955,0 | 11959,2 | 9518,5 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 1143 | 863 | 1159 |  |
| 2. | количество посещений мероприятий; | чел | 98663 | 52733 | 102509 |  |
| 3. | количество клубных формирований | ед. | 53 | 52 | 53 |  |
| 4. | количество участников клубных формирований | чел. | 963 | 876 | 963 |  |
| 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 0,03 | 0,04 | 0,04 |  |
| 6. | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Носовского сельского поселения | ед | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Развитие культуры» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Развитие культурно-досуговой деятельности; 11959,2; 9518,5; 2440,7. ВСЕГО:; 11959,2; 9518,5; 2440,7; -..

- Приложение № 6

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

- муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечению досуга населения |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество клубных формирований |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Не менее 63 | 63 | 2955,0 | 11959,2 | 9518,5 |
|  | Не менее 40 | 53 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Не менее 63 | 63 | 2955,0 | 11959,2 | 9518,5 |
|  | Не менее 40 | 53 |  |  |  |