РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

28.03.2018г.    	                                 						№  12/6

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 16.08.2013г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                           А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  28.03.2018г.  № 12/6

Отчет

о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2017 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 47. На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 2551,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 1417,6 тыс. рублей, или 55,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2017 год за счет средств бюджета поселения составляет 1417,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» подпрограммы «Благоустройство территории» выполнялись работы по содержанию сетей уличного освещения, отлову безнадзорных животных, изготовление и установка мемориальных плит с.Носово, ремонт памятника уч.ВОВ с.Носово, ул.Степная, обрезка и удаление аварийных деревьев на территории Носовского сп.

Также в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории»  собственными силами на субботниках  выполнялись  работы по содержанию  многолетних насаждений; по содержанию мест захоронений; по очистке территории от мусора.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории»;

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории» (далее – подпрограмма 1) в 2017 году предусмотрено 2551,3 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2018 заключено 15 контрактов и договоров на сумму 1537,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1417,6 тыс. рублей, или 55,6 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год средств бюджета поселения не предусмотрено, так как по данной подпрограмме мероприятия на 2017 год не планировались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Приняты и действуют в настоящее время следующие нормативно-правовые акты в области благоустройства территории и  обеспечения коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения на территории поселения:

- решение Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 25.06.2014г. № 64 «Об утверждении Правил содержания домашних  животных и птицы на территории Носовского сельского поселения»;

- постановление  Администрации Носовского сельского поселения от 06.10.2014г. № 39 « Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Носовского сельского поселения»;

-решение Собрания депутатов Носовского сельского поселения  № 40 от 28.02.2017г.  «Об утверждении Правил благоустройства территории Носовского сельского поселения, Неклиновского района, Ростовской области»;

-решение Собрания депутатов Носовского сельского поселения №58 от 25.10.2017г.  «О внесении изменений в решение №с40 от 28.02.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Носовского сельского поселения, Неклиновского района, Ростовской области».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 2551,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 1417,6 тыс. рублей, или 55,6%.

Общий объем расходов за 2017 год за счет средств бюджета поселения составляет 1417,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2017 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 47. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2016 № 32 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в течение 2017 года принято 3 постановления Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 12.01.2017 № 6; от 03.03.2017 № 15; от 26.06.2017 № 42.

В течение 2017 года расходы на муниципальную программу увеличены на 2177,0 тыс.рублей.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

На основании достигнутых показателей, степени выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация  муниципальной программы «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

8. Сведения об оценке бюджетной эффективности

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения»   за 2017 год составила 88,9%.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2017 году не перераспределялись.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Благоустройство территории и

- обеспечение коммунальными услугами

- населения Носовского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация благоустройства территории поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Благоустройство территории и

- обеспечение коммунальными услугами

- населения Носовского сельского поселения»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения»  за  2017 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории и обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения | всего | 2551,3 | 1417,6 |
|  |  | бюджет поселения | 2551,3 | 1417,6 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории | всего | 2551,3 | 1417,6 |
|  |  | бюджет поселения | 2551,3 | 1417,6 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация благоустройства территории поселения | всего | 2551,3 | 1417,6 |
|  |  | бюджет поселения | 2551,3 | 1417,6 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Благоустройство территории и

- обеспечение коммунальными услугами

- населения Носовского сельского поселения»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории и обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | 374,3 | 2551,3 | 1417,6 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории | Администрация Носовского сельского поселения | 374,3 | 2551,3 | 1417,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация благоустройства территории поселения | Администрация Носовского сельского поселения | 374,3 | 2551,3 | 1417,6 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Благоустройство территории и

- обеспечение коммунальными услугами

- населения Носовского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | - | 2580,0 | 2580,0 |  |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | - | 21,5 | 21,5 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га |  | 2,25 | 2,25 |  |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Благоустройство территории и - обеспечение коммунальными услугами - населения Носовского сельского поселения» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство территории и обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Организация благоустройства территории поселения; 2551,3; 1417,6; 1133,7; -. ВСЕГО:; 2551,3; 1417,6; 1133,7; -..