ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

______.2019г.    	                                 					№  ___

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                                   А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  ______2019г.  № ___

Отчет

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 6991,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 6887,2 тыс. рублей, или 98,5%.

Общий объем финансирования программы  за 2018 год за счет средств бюджета поселения составляет 3604,8 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 819,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 2462,8 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 0 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 2 – «Организация досуга».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация досуга» (далее – подпрограмма 2) в 2018 году предусмотрено 6991,5 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2019 заключено 33 контракта и договора на сумму 2296,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по подпрограмме составило 6887,2 тыс. рублей, или 98,5%.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры, проведены следующие мероприятия.

Проведенные мероприятия за 2018 год

1-10 января в Носовском ДК, СК с. Ивановка, х. Таврический, х. А-Марково прошли мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. Игровые, конкурсные, танцевальные программы.

18 февраля - прошли Проводы зимы, жгли чучело, играли в игры, угощались блинами. Праздники прошли во всех клубах.

23 февраля в Носовском Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.

4  марта  – Праздничные концерты, посвященные 8 Марта в. СК с. Ивановка, х. Таврический, х. А-Марково.

7 марта  – Праздничный концерт, посвященный 8 Марта в ДК с. Носово.

18 марта — Концертные программы к Выборам Президента РФ.

31 марта – Отчетные концерты во всех клубах.

4– 9 мая – Концерты, посвященные Дню Победы во всех клубах.

8 мая – Спортивный праздник, организаторы СПК – колхоз «50 лет Октября», все клубы

9 мая - митинги у всех памятников ВОВ и на мемориале «Скорбящая мать».

19 мая – выступление в селе В-Ханжоновка в рамках праздника «День соседей».

1 июня – День защиты детей проведен во всех клубах.

11 июня – тематические вечера ко Дню России

12 июня – развлекательная программа ко Дню России в ДК с. Носово.

22 июня – Акция «Свеча памяти» на мемориале «Скорбящая мать».

24 июня  – Конкурсно-развлекательные программы ко Дню Молодежи во всех клубах.

3 июля — Агитбригда на полях СПК-колхоза «50 лет Октября»

13 июля — Праздник Урожая в Носовском ДК

18-19 августа — Дни села

1 октября — День Пожилого человека во всех клубах.

2 ноября — День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

26 декабря — Детские елки в с. Ивановке, в . Носово, в х. Таврический.

29 декабря — Детская елка в х. Александрово-Марково.

31 декабря — Новогодние елки во всех клубах.

Проведено культурно-массовых мероприятий по всем клубам - 1181.

Участие в районных конкурсах

| 1 | 14.04 | Районный конкурс «Театральные встречи» | Театральный кружок | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарственное письмо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14.04 | Районный конкурс «Театральные встречи» | Театральный кружок | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | 3 место |
| 3 | 17.02 | Районный конкурс «За Веру, за Отчизну, за Любовь» | Волкова Е. | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарственное письмо |
| 4 | 17.02 | Районный конкурс «За Веру, за Отчизну, за Любовь» | Копийко Д. | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | 2 место |
| 5 | 17.02 | Районный конкурс «За Веру, за Отчизну, за Любовь» | Рамазанова А. | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственное письмо |
| 6 | 27.04. | Районный конкурс «Мелодия двмжений» | Танцевальный кружок «Ассорти» | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | 3 место |
| 7 | 02.05 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Волкова Лена | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | 1 место |
| 8 | 02.05 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Андрейченко Настя | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственное письмо |
| 9 | 02.05 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Рамазанова Алина | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственное письмо |
| 10 | 02.05 | Районный конкурс «Волшебный цветок» | Копийко Данил | Лавринова Е.А. | Носовский ДК | 2 место |
| 11 | 19.05. | Концерт в В-Ханжоновском поселении | Коллетив НДК и К | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Без мест |
| 12 | 25.08. | Покровский бульвар | Копийко Данил | Копийко Данил | Носовский ДК | Без мест |

В областных конкурсах

| 1 | 01.03. | Областная выставка «Цветочная фантазия» | Кружок ИЗО | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственные письма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 01.06. | Областная выставка к 1 июня | Кружок ДПИ | Романцова Т.Н. | А-Марковский СК | Благодарственное письмо |

Клубные формирования

Во всех клубах работают кружки по направлениям: вокальные, хореографические, театральные, ИЗО, ДПИ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В 2018 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 09.01.2018  № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 19.10.2015 № 118 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Носовского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 07.02.2018  № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 19.10.2015 № 118 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Носовского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 08.02.2018  № 8 «Об использовании в 2018 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 28.02.2018 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 08.02.2018 № 8»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 04.05.2018 № 16 «Об использовании в 2018 году межбюджетных трансфертов»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 13.07.2018  № 29 «О включении в проект бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2019-2021 годы собственных средств для софинансирования субсидий, планируемых к предоставлению из областного бюджета»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 27.09.2018  № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 19.10.2015 № 118 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Носовского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 15.11.2018  № 67 «Об использовании в 2018 году межбюджетных трансфертов».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 6991,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 6887,2 тыс. рублей, или 98,5%.

Общий объем финансирования программы  за 2018 год за счет средств бюджета поселения составляет 3604,8 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 819,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 2462,8 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2018 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 21.12.2017 № 69 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в течение 2018 года принято 3 постановления Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 28.02.2018 № 9; от 06.06.2018 № 23; от 28.11.2018 № 76.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения» и распоряжением Администрации Носовского сельского поселения от 10.09.2018 № 87 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Носовского сельского поселения», постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 65 утверждена муниципальная программа Носовского сельского поселения «Развитие культуры» на период до 2030 года.

8. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры» представлен в приложении № 6 к Отчету о реализации программы.

9. Сведения об оценке бюджетной эффективности

Оценка эффективности муниципальной программы Носовского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Носовского сельского поселения.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы =1,0.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, = 1,0

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени  соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, = 0,985.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости: степень достижения целевых показателей – 0,5; реализация основных мероприятий – 0,3; бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,985 х 0,2=0, 5+0,3+0,197= 0,997.

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признается высоким.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение количества посещений мероприятий, увеличение количества участников клубных формирований | количество посещений мероприятий, количество участников клубных формирований увеличилось |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Развитие культуры» за  2018 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 6991,5 | 6887,2 |
|  |  | бюджет поселения | 3704,8 | 3604,8 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2463,3 | 2462,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 823,4 | 819,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | всего | 6991,5 | 6887,2 |
|  |  | бюджет поселения | 3704,8 | 3604,8 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2463,3 | 2462,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 823,4 | 819,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 6991,5 | 6887,2 |
|  |  | бюджет поселения | 3704,8 | 3604,8 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2463,3 | 2462,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 823,4 | 819,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Муниципальные бюджетные учреждение культуры | 6079,7 | 6691,5 | 6887,2 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 6079,7 | 6691,5 | 6887,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 6079,7 | 6691,5 | 6887,2 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 1159 | 864 | 1181 |  |
| 2. | количество посещений мероприятий; | чел | 102509 | 52756 | 109166 |  |
| 3. | количество клубных формирований | ед. | 53 | 52 | 53 |  |
| 4. | количество участников клубных формирований | чел. | 963 | 877 | 963 |  |
| 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 6. | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Носовского сельского поселения | ед | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Развитие культуры» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Развитие культурно-досуговой деятельности; 6991,5; 6887,2; 104,3. ВСЕГО:; 6991,5; 6887,2; 104,3; -..

- Приложение № 6

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие культуры»

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

- муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечению досуга населения |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | количество клубных формирований |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Не менее 63 | 63 | 6079,7 | 6691,5 | 6887,2 |
|  | Не менее 40 | 53 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Не менее 63 | 63 | 6079,7 | 6691,5 | 6887,2 |
|  | Не менее 40 | 53 |  |  |  |