ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

______.2019г.    	                                 						№  ____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                         А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  ______2019г.  №  ___

Отчет

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 15.10.2013 № 51. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В 2018 году футбольная команда «Искра» Носовского сельского поселения не участвовала в играх на Первенство Неклиновского района по футболу сезона 2018 года.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Футбол»;

Подпрограмма 2 – «Здоровый образ жизни».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Футбол» (далее – подпрограмма 1) в 2018 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Здоровый образ жизни» (далее – подпрограмма 2)  расходы за счет бюджета поселения не предусматривались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития физической культуры и спорта в 2018 году не разрабатывались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2018 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 15.10.2013 № 51. Изменения в течение 2018 года не вносились.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения» и распоряжением Администрации Носовского сельского поселения от 10.09.2018 № 87 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Носовского сельского поселения», постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 66 утверждена муниципальная программа Носовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на период до 2030 года.

8. Сведения об оценке бюджетной эффективности

Оценка эффективности муниципальной программы Носовского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Носовского сельского поселения.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы =0,7.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, = 0,8

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени  соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, = 0.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости: степень достижения целевых показателей – 0,5; реализация основных мероприятий – 0,3; бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 0,7 х 0,5 + 0,8 х 0,3 =0,35+0,24= 0,59.

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признается низким.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Футбол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация футбольной команды «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Постоянный состав команды |  | нет |  |
| 1.2 | Материально- техническое оснащение ФК «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Достаточный уровень материально-технического оснащения |  | материально-техническое оснащение осуществляется за счет спонсоров |  |
| Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пропаганда здорового образа жизни | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Рост числа привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |  | Рост числа привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |  |
| 2.2 | Проведение спортивных мероприятий | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий |  | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

за  2018 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | - Развитие физической культуры и спорта | всего | 20,0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Футбол | всего | 20,0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Здоровый образ жизни | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | - Развитие физической культуры и спорта | Администрация Носовского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Футбол | Администрация Носовского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Здоровый образ жизни | Администрация Носовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | процент | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| Подпрограмма «Футбол» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу |  | + | + | - |  |
| Подпрограмма «Здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения | процент | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Развитие физической культуры и спорта» - Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие физической культуры и спорта». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Футбол; 20,0; 0; 20,0; -. ВСЕГО:; 20,0; 0; 20,0; -..