ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

_____2019г.    	                                 						№  ___

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения                                       А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  _____2019г.  № ___

Отчет

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 08.10.2013 № 49. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 464,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 395,6 тыс. рублей, или 85,3%.

Общий объем финансирования программы  за 2018 год за счет средств бюджета поселения составляет 395,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) в 2018 году предусмотрено 424,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 392,4 тыс. рублей.

За 2018 год в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность», приобретены и вручены памятки жителям поселения по пожарной безопасности, приобретены и ремонтированы ранцевые огнетушители,  проведены мероприятия для обеспечения пожарной безопасности МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» (приобретение инвентаря, огнезащитная обработка деревянных конструкций, монтаж аварийного эвакуационного освещения в сельских клубах с.Ивановка, х.Таврический, х.Александрово-Марково, ремонт аварийного эвакуационного освещения в СДК с.Носово, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании А-Марковского СК).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) в 2018 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 3,2 тыс. рублей, или 8,0%.

За 2018 год в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» приобретены и вручены памятки жителям поселения, приобретены запрещающие информационные знаки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В 2018 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности:

- постановление №18 от 21.05.2018г. «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Носовское сельское поселение»;

- постановление №19 от 23.05.2018г. «О введении особого противопожарного режима на территории Носовского сельского поселения»;

- постановление №81 от 24.12.2018г. «О введении особого противопожарного режима на территории Носовского сельского поселения»;

- постановление № 43 от 26.06.2017г. «О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах Носовского сельского поселение в летний период».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 464,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 395,6 тыс. рублей, или 85,3%.

Общий объем финансирования программы  за 2018 год за счет средств бюджета поселения составляет 395,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2018 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 08.10.2013 № 49. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями утвержденными решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 21.12.2017 № 69 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в течение 2018 года принято 1 постановление Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу от 06.06.2018 № 24.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения» и распоряжением Администрации Носовского сельского поселения от 10.09.2018 № 87 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Носовского сельского поселения», постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 64 утверждена муниципальная программа Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на период до 2030 года.

7. Сведения об оценке бюджетной эффективности

Оценка эффективности муниципальной программы Носовского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Носовского сельского поселения.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы =1,0.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, = 0,86.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени  соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, = 1,01.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости: степень достижения целевых показателей – 0,5; реализация основных мероприятий – 0,3; бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 1,01 х 0,2=0,5+0,26+0,2= 0,96.

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признается высоким.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | обучение 1специалиста |  | обучение специалиста не требовалось |  |
| 1.2. | Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Приобретение памяток жителям поселения |  | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |
| 1.3 | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин |  | - |  |
| 1.4 | приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей | Администрация Носовского сельского поселения | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей |  | приобретены и отремонтированы ранцевые огнетушители |  |
| 1.5 | Обеспечение пожарной безопасности МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» (приобретение инвентаря, огнезащитная обработка деревянных конструкций, монтаж аварийного эвакуационного освещения, ремонт аварийного эвакуационного освещения в СДК с.Носово, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании А-Марковского СК) | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | приобретение инвентаря, огнезащитная обработка деревянных конструкций, монтаж аварийного эвакуационного освещения, ремонт аварийного эвакуационного освещения в СДК с.Носово, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании А-Марковского СК |  | приобретен инвентарь, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, произведен монтаж аварийного эвакуационного освещения в сельских клубах с.Ивановка, х,Таврический, , произведен ремонт аварийного эвакуационного освещения в СДК с.Носово, произведен ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании А-Марковского СК |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение информационных знаков | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Приобретение информационных знаков |  | Приобретены информационные знаки |  |
| 2.2 | Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Приобретение памяток жителям поселения |  | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за  2018 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | всего | 464,0 | 395,6 |
|  |  | бюджет поселения | 464,0 | 395,6 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 424,0 | 392,4 |
|  |  | бюджет поселения | 424,0 | 392,4 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 40,0 | 3,2 |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 3,2 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | Администрация Носовского сельского поселения | 37,0 | 464,0 | 395,6 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | Администрация Носовского сельского поселения | 7,0 | 424,0 | 392,4 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Носовского сельского поселения | 30,0 | 40,0 | 3,2 |

- Приложение № 4 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Защита населения и территории - от чрезвычайных ситуаций, - обеспечение пожарной безопасности» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Пожарная безопасность; 424,0; 392,4; 31,6; -. Защита от чрезвычайных ситуаций; 40,0; 3,2; 36,8; -. ВСЕГО:; 464,0; 395,6; 68,4; -..