- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

- Администрация  Носовского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Носово

11.03.2020г.										№  8

О внесении изменений в распоряжение от  27.12.2019 № 148

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год»

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу «Развитие культуры» решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 10.03.2020 № 137 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2019 № 130 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и  постановлением Администрации  Носовского  сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения»,

1.  Внести изменения в план реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» на  2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Носовского сельского поселения					А.В. Татаринцев

- Приложение

к распоряжению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 11.03.2020 № 8

- «Приложение

к распоряжению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 27.12.2019 г  № 148

План  реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  на 2020 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО |  | Создание картотеки местных мастеров-умельцев, распространение их положительного опыта, изготовление изделий в традициях местных мастеров |  | Весь период |  | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности |  | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности |  | Весь период | 6184,5 | 6184,5 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. Создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи |  | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО |  | Создание условий для развития творческих способностей детей и молодежи |  | Весь период | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  | X | 6184,5 | 6184,5 | - | -» |